| 2014年3-6月份等级医院评审创建工作进度表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务列表 | 具体内容 | 3月6-7号 | 3月8-10 | 3月11-3月18 | 3月19-4月30 | 5月1-31 | 6月1-10 |
| 1领取标准 （落实部门） | 落实部门按照创三办发布的核心标准分配方案领取标准（签到为准） | 领取标准 |  |  |  |  |  |
| 2确认标准 （落实部门） | 如对标准分配有异议，请与责任人填写“评审标准推荐表”并双签名后申请重新分配标准，自标准领取3天后未提出异议的，视作领取标准。 |  | 确认标准 |  |  |  |  |
| 3组织实施 （落实部门） | 落实部门科主任根据分配标准“C”级要求制定“整体达标方案”，与责任人商议需要的资源（人、财、物），同时制定“计划进度表” |  |  | 落实部门上交达标规划及计划进度表（科主任与责任人双签名） | 月底上交工作总结（科主任与责任人双签名） | 月底上交工作总结（科主任与责任人双签名） | 配合迎接验收 |
| 4督导检查 （创三办） |  | 制定标准分配方案、下发 | 协调标准 | 组织日常督查，领导小组长会议 | 组织日常督查，领导小组长会议，请荆门创建办主任授课 | 组织日常督查，领导小组长会议 |  |
| 5验收 （领导小组） |  |  |  | 筹备成立“数据统计信息组” | 组织临床科主任代表进行内审员培训 |  | 组织系统追踪，进行验收 |

创三办办公室   
2014年3月5日